济宁市发展和改革委员会

关于第二轮省生态环境保护督察及南四湖流域生态环境保护专项督察反馈意见

（序号12）自我验收报告

一、反馈问题

产业结构调整缺少统筹谋划与推进措施。目前，济宁市电力、供热、焦化、造纸、建材等高污染高耗能行业占比达77%。石化化工、工业涂装、包装印刷等涉挥发性有机物。

二、整改目标

以“四新”促“四化”，新旧动能转换、产业转型升级取得实效。

三、整改措施

1.大力推动“四新经济”发展。认真落实关于加快四新经济发展的决策部署，聚焦“四新四化”、紧扣“十强产业”。推动全市四新经济快速、健康发展。一是推动四新重点产业提质增效。围绕四新经济重点行业发展情况，会同行业主管部门建立定期通报、预警监测、协调会商、督导调度“四位一体”的四新经济工作提升机制，进一步压实主体责任，加强精准服务，形成工作合力，增强工作主动性、提升工作执行力，形成齐心协力抓四新的浓厚氛围。二是强化四新领域招引推介。认真贯彻落“招商引资、招才引智”工作部署，加强招商项目策划，突出产业链招商，推动四新经济产业集聚。年底力争招引落地2个四新领域项目、到位资金1亿元，力促招引项目早落地、落地项目早开工、开工项目快建设、建设项目早达效。

- 2.加速培育新动能。持之以恒落实“三个坚决”，统筹推进十强产业发展提速增效，推动新旧动能转换向“五年取得突破”加速迈进。建立市级重点产业项目库，筛选100个以上重点项目实行动态管理、挂图作战，强力推进项目建设。

3.着力推进现代服务业发展。抓好全市现代服务业载体培育，组织开展服务业特色小镇、集聚区、创新中心、服务业专业人才等申报工作。持续提升服务业集聚示范区、特色小镇发展能级，充分发挥产业集聚作用，推进服务业载体上规模、上效益，加快建成营收规模过10亿元服务业产业集聚区（特色小镇）。充实完善市级服务业重大项目库，在库项目达200个以上。完善服务业领导小组联席会议机制，形成工作合力。每年评选“现代服务业企业30强”“市级服务业发展引导资金项目”，支持引导现代服务业发展。

四、整改完成情况及成效

（一）推动“四新经济”发展

一是印发《2023年度四新经济工作要点》，重点培育智能制造、新一代信息技术、电子商务等新兴产业，打造重点新兴产业集群，加强各类要素保障，推动四新经济高质量发展。二是召开部门协调会议，与统计、农业、工信、商务、科技、金融等业务主管部门沟通对接，联合市直有关部门对重点企业做好指导服务工作，尤其对指标影响较大的农业、制造业、批零住餐、商贸服务、金融等行业，积极挖掘潜力，避免出现漏统漏报情况。三是加强四新领域招商项目策划，基于我市产业发展方向，结合园区、产业重点布局方向和招商重点目标企业、科研院所，增强招商针对性、实效性，完成签约项目5个，到位资金3.9亿元。

（二）加快培育新动能

科学建立市级重点产业项目库，2022年遴选280个重点项目建立市级重点产业项目库，实行动态管理、挂图作战；定期赴项目现场督进度、疏堵点，形成进展通报；2022年1-12月份，280个市级重点产业项目年度投资计划完成率124%，超额完成全年建设任务。

（三）推进现代服务业发展

全市服务业坚持高端引领，充分释放资源优势，着力重塑产业发展格局，2023年前三季度，全市实现服务业增加值2011.2亿元、增长6.1%。加快我市服务业载体建设，坚持创新驱动，曲阜市尼山文化旅游度假区、嘉祥县“两业”融合集聚示范区、汶上县智慧云谷商贸物流产业园三家集聚区全部入选《山东省发展和改革委员会关于公布2023年度山东省现代服务业集聚区名单的通知》名单，入选数量并列全省第一。加快推进服务业专业人才培育，济宁港航梁山港有限公司陈哲、山东周广胜木雕有限公司周广胜已入选2023年度山东省服务业专业人才奖励人员名单。申报2023年省级服务业创新中心，山东正禾大教育科技有限公司建设运营的正禾智慧教育装备及教辅科技创新服务中心、山东卓朗检测股份有限公司建设运营的卓朗检测服务创新中心入选，入选数量与济南、青岛、滨州，并列全省第1。充实完善市级服务业重大项目库，做好项目督导，推动项目尽快达产生效。推动县市区组织评选“现代服务业企业30强”“市级服务业发展引导资金项目”，支持引导现代服务业发展。

五、自我验收评定

综上所述，根据第二轮省生态环境保护督察及南四湖流域专项督察反馈问题整改目标要求，第31项整改任务中涉及市发展改革委的整改措施已全部完成。

济宁市发展和改革委员会

2024年1月16日